## Sheet1
Project 명 | 힙드로브(Hipdrobe) |  |  |  | 전체진행 : |  | 0% | 현재날짜: |  | 2019-11-20 | [20 empty] | 계획 | 진행 | 완료
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일
[8 empty] | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14
프로젝트 관리 | 문제 정의 | 100% | 아이디어톤 기획안 | 2 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 윤루빈 | bar: 2019-11-13 to 2019-11-14
| 타당성 검토 | 100% | 타당성검증 | 5 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 김현민
| 문제 분석 | 100% |  | 5 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 성하진 | bar: 2019-11-15; 2019-11-18 to 2019-11-19
| 1차 Proto Type | 100% | UX design ver.0.5.0 | 5 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 김재현 | bar: 2019-11-15 to 2019-11-19
| 설계 | 100% |  | 1 | bar: 2019-11-20
| 2차 Proto Type | 100% |  | 1
| 구현 | 100% |  | 1
| 추가 설계 | 100% |  | 1
| Alpha Test | 100% |  | 1
| Beta Test | 100% |  | 1
| 최종 Test | 100% |  | 1
| 발표 | 100% |  | 1
프로젝트 수행 | 문제 정의 | 100% | 아이디어톤 기획안 | 1
| 주제 선정 | 100% | " | 2 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 윤루빈
| 문제 정의서 작성 | 100% | " | 5 | 2019-11-15 | 2019-11-19
| 문제 정의 개요 작성 | 100% | " | 5 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 성하진 | bar: 2019-11-15; 2019-11-18 to 2019-11-19
| 기능별 시나리오 작성 | 100% | " | 5 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 김재현 | bar: 2019-11-15; 2019-11-18 to 2019-11-19
| 문제 해결을 위한 필요 기술 목록 작성 | 100% | " | 1 |  |  | 김재현 | bar: 2019-11-20
| 공통분석 | 75% | 정리해서 만들기 | 4 | 2019-11-18 | 2019-11-21
| 서비스 구성 및 업무 분담 | 25% | " | 4 | 2019-11-18 | 2019-11-21 | bar: 2019-11-18 to 2019-11-21
| 플로우 차트 작성 | 100% | " | 2 | 2019-11-20 | 2019-11-21 |  | 2019-11-20: user case
| 타당성 검토 | 100% |  | 1
| 서버/DB 구현 | 100% |  | 1
| DB 생성 / 테이블 정의 | 100% |  | 1
| API 호출 / 데이터 저장 구현 | 100% |  | 1
| 동적 크롤링 / 데이터 저장 구현 | 100% |  | 1
| DB-tomcat 연동 | 100% |  | 1
| R-java 연동 (Rserve) | 100% |  | 1
| 어플리케이션 구현 | 100% |  | 1
| 기초 UI 구현 | 100% |  | 1
| 데이터 분석 / 시각화 | 100% |  | 1
| 랭킹 페이지 구현 | 100% |  | 1
| 채널 인사이트 페이지 데이터 시각화 (Rserve) | 100% |  | 1
| 채널 인사이트 페이지 UI/ UX | 100% |  | 1
| 댓글 인사이트 페이지 구현 | 100% |  | 1
| 비디오/ 댓글 데이터 호출 | 100% |  | 1
| word cloud, 긍부정 분석 | 100% |  | 1
| 분석 결과 시각화 | 100% |  | 1
| 자체 긍·부정 사전 생성 | 100% |  | 1
| 핵심 기능 정교화 (긍·부정 사전) | 100% |  | 1
| 추가 기능 구현 / 테스트 (포인트, 등급제) | 100% |  | 1
Note on B3: 아래의 공정은 프로젝트 별로 수정 및 추가하여 작성하고 강사님 확인 필요